АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14  июня  2011 года					                                                         № 532

Об утверждении муниципальной

целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей в каникулярное

время на территории муниципальное

образование «Инзенский район»

на 2011-2013годы»

В целях создания условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Инзенский район» в каникулярный период

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную  целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2011-2013 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальному развитию Бахапову Е.Н.

Глава Администрации района                                                А.И.Макаров

Тимофеева М.М.

2-60-05

ле2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации

муниципального образования

«Инзенский район»

От 14.06.2011 № 532

Муниципальная целевая программа

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории муниципального образования

«Инзенский район» на 2011 – 2013 годы»

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на территории муниципального образования Инзенский район» на 2011 – 2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.07.1998 №124–ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 24.06.1999 №120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - Закон Ульяновской области от 05.04.2010 №43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской области». Закон Ульяновской области от 31.01.2011 № 03-ЗО «О внесении изменений в закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы» |
| Заказчики программы | Администрация муниципального образования «Инзенский район» |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Инзенский район» Управление образования муниципального образования «Инзенский район» Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Инзенскому району. Центр занятости населения муниципального образования «Инзенский район» Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Инзенский район» Главный специалист-эксперт по делам молодежи Администрации муниципального образования «Инзенский район» |
| Разработчик программы | Управление образования муниципального образования «Инзенский район» |
| Цель программы | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «Инзенский район» в каникулярный период |
| Задачи программы | - Обеспечение функционирования учреждений, задействованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 2. Координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу районного координационного штаба по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. - Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении. - Организация общественно–полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период. - Пропаганда здорового образа жизни и профилактика дивиантного поведения |
| Целевые показатели и индикаторы | Сохранение в течение трех лет охвата организованными формами отдыха – 98% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Инзенский район». Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений района – не менее 26 %. Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях – не менее 3 %. Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по реализации районных программ дополнительного образования – не менее 56%. Сохранение в течение трех лет охвата учащихся конкурсами по благоустройству школьных территорий – не менее 50%. Сохранение в течение трех лет охвата одаренных учащихся поощрительными поездками в муниципальное образовательное учреждение детского образовательного центра «Юность» г. Димитровград, в Храмовый комплекс с. Арское, в г. Никольск. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011–2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы по годам (руб.) | Объем финансирования программных мероприятий за период 2011–2013 год составляет руб., в том числе: 2011 год: муниципальный бюджет – 786 400,0 руб. 2012 год: муниципальный бюджет – 809 992,0 руб.; 2013 год: муниципальный бюджет – 834 291,8 руб.; Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Максимальная реализация права каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление в каникулярное время, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Развитие творческого потенциала учащихся. Укрепление здоровья учащихся. Приобщение детей к занятиям физической культурой, спортом и туризмом. Предупреждение и профилактика дивиантного поведения детей и подростков и снижение социально-негативных явлений среди несовершеннолетних. Соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно–гигиенических и санитарно– эпидемиологических требований в лагерях с дневным пребыванием детей. |

- СУТЬ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее время является одной из важнейших задач.

В сложившейся ситуации организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья, развитию творческих способностей и обеспечению временной занятости желающих работать. 
        Все более важное значение приобретает временное трудоустройство подростков. В последние годы отмечается рост числа подростков, желающих работать в период летних каникул. Организация трудовых отрядов старшеклассников для несовершеннолетних является не только эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений, но и позволяет подросткам оценить свои возможности, приобрести трудовые навыки.

Мероприятия муниципальной  целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2011 – 2013годы разработаны в соответствии со следующими нормативно–правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003  №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998  №124–ФЗ 
(ред. от 17.12.2009) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 24.06.1999 №120–ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- -        Закон Ульяновской области от 05.04.2010  №43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и  оздоровления детей в Ульяновской области»;

-        Закон Ульяновской области от 31.01.2011 № 03-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 года и на плановый период 2012-2013 годы».

Муниципальная   целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2011 – 2013» годы  даёт возможность: 
     - создать эффективную систему организации отдыха, оздоровления и занятости, способствующей воспитанию и развитию детей;
     - развивать новые формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
     - обеспечивать организацию и проведение каникулярных мероприятий в рамках реализации качественных образовательных программ.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования «Инзенский район» в каникулярный период.

Для достижения указанной цели предстоит решить ряд основных задач:

1. Обеспечение функционирования учреждений, задействованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. 
        2.  Координация деятельности организаций, заинтересованных в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, через работу районного координационного штаба по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

- Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении.

- Организация общественно–полезной деятельности несовершеннолетних в каникулярный период.

- Пропаганда здорового образа жизни и профилактика дивиантного  поведения

Целевые показатели и индикаторы

Сохранение в течение трех лет охвата организованными формами отдыха – 80% от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Инзенский район»

Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений района – не менее 26 %.

Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха в выездных лагерях – не менее 3 %.

Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями по реализации районных программ дополнительного образования – не менее 56%.

Сохранение в течение трех лет охвата учащихся конкурсами по благоустройству школьных территорий – не менее 50%.

Сохранение в течение трех лет охвата одаренных учащихся поощрительными поездками в муниципальное образовательное учреждение детского оздоровительного центра  «Юность» г. Димитровград, г. Никольск, в храмовый комплекс с. Арское

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главными распорядителями бюджетных средств Программы являются: Управление образования муниципального образования «Инзенский район», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Инзенский районный центр детского творчества, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

Распорядители бюджетных средств:

Управление образования: организация участия школьников общеобразовательных учреждений района в областных образовательных  модулях, обеспечение доставки детей в места отдыха и оздоровления; организация отдыха и оздоровления детей в областных и муниципальных загородных  оздоровительных  лагерях, организация лагерей с дневным пребыванием при 13 общеобразовательных школах; реализация районных программ дополнительного образования, проектов, акций; организация и проведение районного конкурса образовательных программ  летнего отдыха, организация и проведение среди общеобразовательных учреждений районного конкурса по благоустройству школьных дворов; организация поездки в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Юность» г. Димитровград одаренных детей, детей безработных граждан;

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Инзенский районный центр детского творчества: реализация районных программ дополнительного образования, проектов, акций; организация спортивно-туристских мероприятий для учащихся.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы позволит получить следующие положительные эффекты: 
        - социальный: максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предупреждение дивиантного поведения детей и подростков; 
        - образовательный: расширение кругозора школьников по истории, экономике, праву, экологии и краеведению, социальному проектированию; получение дополнительных знаний по основам безопасности жизнедеятельности, приобретение и закрепление навыков поведения в экстремальных ситуациях, усвоение и активное воспроизведение социального опыта; 
        - оздоровительный: улучшение состояния здоровья детей, восстановление физических и психологических сил, укрепление детского организма, формирование основ здорового образа жизни;

- методический: освоение технологий проектирования образовательно-воспитательных программ; 
        - экономический: сохранение доли охвата детей и подростков 80%

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2011 – 2013»  носит межведомственный характер. 
        Координацию деятельности субъектов, занятых в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, и текущее управление реализацией Программы осуществляет  районный координационный штаб по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время, действующая на основании Положения и плана работы. Состав районного координационного штаба по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время ежегодно определяется постановлением  Администрации муниципального образования «Инзенский район».

Муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время контролирует: 
- вопросы создания условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Инзенского района; 
- вопросы взаимодействия между организациями, ведомствами, структурными подразделениями муниципального образования; 
- взаимодействует с Управлением образования муниципального образования «Инзенский район» в части организации отдыха, оздоровления и занятости детей, оставшихся без попечения родителей. 
        Контроль за исполнением Программы осуществляют Глава Администрации муниципального образования или орган, им уполномоченный. 
        Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются:

Администрация муниципального образования «Инзенский район»;

Управление образования муниципального образования «Инзенский район»;

Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Инзенскому району (по согласованию);

Центр занятости населения муниципального образования «Инзенский район» (по согласованию);

Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Инзенский район»;

Главный специалист-эксперт по делам молодежи Администрации муниципального образования «Инзенский район».

Исполнители ежегодно представляют заказчику план реализации программы на год, отчеты о реализации Программы.

Глава Администрации муниципального образования рассматривает отчеты об исполнении Программы.

7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МДЦП «Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Инзенский район»» на 2011 – 2013 годы»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Сроки проведения | Главные распорядители | Объемы финансирования, руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
|  | Обеспечение доставки детей в места отдыха и оздоровления | Круглогодично в каникулярное время | Управление образования | 114 000 | 37 000 | 38 000 | 39 000 | Доставка детей в места отдыха и оздоровления |
|  | Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, (софинансирование программы «Распределение субсидий на оплату стоимости путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря) | Июнь-август | Управление образования | 2418537 | 782470,0 | 805944,1 | 830122,423 | Отдых и оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях. |
|  | Организация лагерей с дневным пребыванием при 13 общеобразовательных школах (софинансирование программы «Распределение субсидий на оплату организации питания, включающих в себя стоимость набора продуктов или готовых блюд питания и их доставку в лагеря с дневным пребыванием детей с двухразовым питанием на 2011 год и плановый период 2012-2013 года») | Июнь-август | Управление образования | 3104067 | 1004260 | 1034387,8 | 1065419,43 | Ежегодный охват не менее 26% от общего числа учащихся ОУ района. Организованный отдых, оздоровление |
|  | Реализация районных программ дополнительного образования, проектов, акций: - «Лидер», | В течение года | Управление образования, МОУ ДОД РЦДТ | 37090 | 12 000 | 12360,0 | 12730,0 | Ежегодный охват не менее 350 человек. Участие в районных конкурсах детских организаций, разработка новых проектов и акций. |
|  | - «Отечество», | В течение года | Управление образования, МОУ ДОД РЦДТ | 105090 | 34 000.0 | 35020,0 | 36070,0 | Ежегодный охват не менее 780 человек. Формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения. |
|  | -«Зернышко» | В течение года | Управление образования, МОУ ДОД РЦДТ | 37090 | 12 000 | 12360,0 | 12730,0 | Ежегодный охват не менее 260 человек. Формирование активной позиции подрастающего поколения по защите природы. |
|  | Организация и проведение районного конкурса образовательных программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей «Лето дарим детям» | Май-июнь | Управление образования | 3960 | 1 000 | 1 370 | 1590 | Ежегодный охват участников – не менее 10 команд ОУ района. Реализация качественных программ летнего отдыха и оздоровления детей в ОУ района |
|  | Организация и проведение среди общеобразовательных учреждений районного конкурса по благоустройству школьных дворов: «Лучший летний школьный двор», | Май-ноябрь | Управление образования | 3960 | 1 000 | 1 370 | 1590 | Ежегодный охват не менее 60% от общего числа учащихся района. Реализация проектов по благоустройству школьных дворов. Участие в областных конкурсах, акциях по благоустройству школьных территорий. |
|  | «Лучший зимний школьный двор» | Декабрь-январь | Управление образования | 3960 | 1 000 | 1 370 | 1590 |  |
|  | Организация поездки в одаренных детей, детей безработных граждан в МОУ ДОД «Юность» г. Димитровград, г. Никольск (купание в бассейне), в храмовый комплекс с . Арское | Июль-август | Управление образования |  |  |  |  | Ежегодный охват не менее 300 человек. Поощрение одаренных детей. Организация досуговой деятельности детей безработных граждан. |
|  | Организация спортивно-туристических мероприятий для учащихся: («Школа безопасности», «Золотая стрелка», Дни туриста», «Зимний турслет, «Летний турслет», «Безопасное колесо», «Зарница», агитпоезда «За здоровый образ жизни!», спортивные мероприятия, соревнования, спортивные площадки) | В течение года | МОУ ДОД РЦДТ, МОУ ДОД ДЮСШ, образовательные учреждения района | 216000 | 66000 | 72000 | 78000 | Ежегодный охват активными формами отдыха не менее 1500 человек. Популяризация здорового образа жизни. |
|  | Организация медосмотров всех работников лагерей с дневным пребыванием детей | В течение года | Образовательные учреждения | 26 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Допуск работников (100%) |
|  | Организация поездки заместителей начальников и воспитателей лагерей с дневным пребыванием детей для обучения | Март-апрель | Образовательные учреждения | 6 300 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | Повышение уровня квалификации |
|  | Организация поездки начальников лагерей с дневным пребыванием детей для обучения | Март-апрель | Образовательные учреждения | 6 300 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | Повышение уровня квалификации |
|  | Организация поездки работников лагерей с дневным пребыванием детей для гигиенического обучения | Апрель-май | Образовательные учреждения | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | Повышение уровня квалификации |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Программные мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Инзенского района,

не требующие финансовых затрат со стороны управления образования:

| Направление | Сроки | Сотрудничество |  |  | Главный распорядитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действие |  | Орган |  |  |
| Организация работы с другими ведомствами | В течение года | Участие в работе межведомственной комиссии |  | МУЗ ЦРБ, ГУ ЦЗН, ОВД, Управление Роспотребнадзора, отделение надзороной деятельности по Инзенскому району УНД ГУ МЧС, ГИБДД, Управление Министерства труда и социального развития, управление образования муниципального образования «Инзенский район» отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образования, образовательные учреждения, главный специалист-эксперт по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район» | Администрация района | Консолидация средств, уточнение смет. Разработка плана действий. Составление плана-карты организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Инзенском районе и за пределами |
|  | Октябрь, декабрь, март, май | Анализ информации о планировании организованного отдыха, занятости и оздоровления детей |  | Управление образования, образовательные учреждения района, главный специалист - эксперт по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район», СРЦ «Рябинка» | Администрация района | Координация организованного, безопасного проведения каникул |
|  | Январь-февраль | Совещание организаторов летнего оздоровления, отдыха и занятости детей (Расширенное заседание межведомственной комиссии) |  | МУЗ ЦРБ, ГУ ЦЗН, ОВД, Управление Роспотребнадзора, отделение надзороной деятельности по Инзенскому району УНД ГУ МЧС, ГИБДД, Управление министерства труда и социального развития, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образования, образовательные учреждения, главный специалист-эксперт по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район» | Администрация района | Подведение итогов, корректировка плана |
|  | Март, май | Работа с документами: заключение договоров, соглашений (на предоставление кадровых и финансовых ресурсов), оформление заявок, ходатайств на проведение каникулярных мероприятий |  | МУЗ ЦРБ, ГУ ЦЗН, ОВД, Управление Роспотребнадзора, отделение надзороной деятельности по Инзенскому району УНД ГУ МЧС, ГИБДД, Управление министерства труда и социального развития, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управление образования, образовательные учреждения, главный специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район», Совет депутатов района, Администрация района | Администрация района | Наличие документов, регламентирующих ответственность специалистов, гарантирующих безопасность каникулярных мероприятий, обеспечивающих финансирование |
| Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | Март | Оформление заявки об организации лагерей с дневным пребыванием при 13 общеобразовательных школах |  | Управление образования, образовательные учреждения | УО | Обеспечение своевременного финансирования летнего отдыха |
|  | Апрель-май | Работа с Роспотребнадзором по получению заключений на открытие лагерей с дневным пребыванием |  | Управление образования, образовательные учреждения, Роспотребнадзор | 13 ОУ района | Санитарно-эпидемиологические заключения для лагерей с дневным пребыванием на базе 13 ОУ района |
|  | Апрель | Разработка цикличного меню для летних лагерей с дневным пребыванием детей и его согласование с Роспотребнадзором |  | Роспотребнадзор, Управление образования, образовательные учреждения | УО | Утвержденное меню для лагерей с дневным пребыванием на базе 13 ОУ района |
| Санаторно-курортное лечение | В течение года | Работа ОУ с родителями по вопросу приобретения путевок |  | Руководители предприятий | ОУ | Приобретение путевок |
|  | Июнь -август | Обеспечение доставки детей к местам отдыха и оздоровления |  | УМТиСР, Администрация района, ГИБДД, Управление образования, образовательные учреждения, родители | Администрация района | Доставка детей к местам отдыха и оздоровления |
|  | Апрель -май | Организация отдыха детей СРЦНП «Рябинка» с.Труслейка |  | Управление министерства труда и социального развития, социально-реабилитационный центр несовершеннолетних подростков | Управление министерства труда и социального развития | Ежегодный охват детей не менее 200 человек |
|  | Июнь-август | Организация оздоровления и отдыха детей на базе детского отделения ЦРБ |  | Управление министерства труда и социального развития, МОУ ДОД РЦДТ | Администрация района, Управление министерства труда и социального развития | Ежегодный охват детей не менее 60 человек |
|  | Июнь-август | Организация оздоровления и отдыха детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей на базе РЦ «Восхождение» |  | Управление министерства труда и социального развития, РЦ «Восхождение» | Администрация района, Управление министерства труда и социального развития | Ежегодный охват детей не менее 27 человек |
|  | Июнь-август | Организация оздоровления и отдыха детей-инвалидов по малозатратным формам на базе МОУ Труслейская СОШ, МОУ Инзенская СОШ №3 |  | Управление министерства труда и социального развития | Администрация района, Управление министерства труда и социального развития | Ежегодный охват детей не менее 50 человек |
|  |  | Организация оздоровления и отдыха детей на базе лагерей с дневным пребыванием (бесплатное питание) при подростковом клубе ФНМ «Алые паруса», МОУ Панциревская СОШ |  | Управление министерства труда и социального развития, ООО «Камелия» | Администрация района, Управление министерства труда и социального развития | Ежегодный охват детей не менее 40 человек |
| Организация трудовой четверти | май -сентябрь | Организация профильного трудового лагеря |  | ГУ ЦЗН МО «Инзенский район», Управление министерства труда и социального развития, главный специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район», ОУ | Администрация района, Управление министерства труда и социального развития, ГУ ЦЗН | Ежегодная организация 15 рабочих мест для подростков 14 – 18 лет в свободное от учебы время. Социальная адаптация молодежи. |
|  |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних через ГУ ЦЗН |  | ГУ ЦЗН МО «Инзенский район», специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район» | Администрация района, ГУ ЦЗН | Ежегодная организация 250 рабочих мест для подростков 14 – 18 лет в свободное от учебы время. Социальная адаптация молодежи. |
|  |  | Организация работы школьного лесничества «Кленок» при МОУ Труслейская СОШ |  | МОУ Труслейская СОШ | Администрация района, УО | Ежегодная организация 20 рабочих мест. |
|  |  | Организация работы пришкольных учебно-опытных участков |  | Образовательные учреждения, ГУ ЦЗН | Администрация района, ГУ ЦЗН | Ежегодная организация 1900 рабочих мест. |
|  |  | Организация индивидуального трудоустройства несовершеннолетних в хозяйствах на предприятиях |  | Предприятия, организации | Администрация района | Ежегодная организация 30 рабочих мест. |
|  |  | Организация работы школьных ремонтных бригад |  | Образовательные учреждения | Администрация района, ОУ | Ежегодная организация 1600 рабочих мест. |
|  |  | Организация работы студенческого трудового отряда «Губернаторская 1000» |  | Главный специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район» | Администрация района | Ежегодная организация 60 рабочих мест. |
| Реализация районных программ дополнительного образования | Июнь | Реализация дополнительных образовательных программ в школах района |  | МОУ ДОД РЦДТ, образовательные учреждения | Администрация района | Заключение договоров |
|  | Сентябрь | Подведение итогов летней оздоровительной кампании – районный слет «Мы вместе» |  | Управление образования, МОУ ДОД РЦДТ | Администрация района | Подведение итогов летней кампании. Охват ежегодно не менее 150 человек, участие команд всех территорий |
| Спортивно-оздоровительная работа | Июнь - август | Организация 3-х дневного туристического лагеря с участием «трудных» детей, состоящих на учете, семей, оказавшихся в социально-опасном положении |  | образовательные учреждения, МОУ ДОД РЦДТ, МОУ ДОД ДЮСШ, главный специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район», Управление министерства труда и социального развития, отдел по делам несовершеннолетних. | Общественные организации | Предотвращение рецидивов. Охват учащихся не менее 30 человек. |
|  | Июнь - август | Организация спортивно-массовой туристической работы |  | Управление образования, МОУ ДОД РЦДТ, МОУ ДОД ДЮСШ | Администрация района | Ежегодный охват не менее 600 человек. Пропаганда ЗОЖ, профилактика дивиантного поведения. |
| Досуговая деятельность | Июнь | Праздник, посвященный Дню защиты детей (1 июня) |  | МОУ ДОД РЦДТ, образовательные учреждения, главный специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район», отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Инзенский район» | Администрация района Администрация района | Ежегодный охват не менее 350 человек. Организация досуговой деятельности детей района. |
|  |  | Выпускные вечера |  | Управление образования, образовательные учреждения, родители | УО | Вручение 230 аттестатов |
|  |  | Мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби (22 июня) |  | МОУ ДОД РЦДТ, образовательные учреждения, главный специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район», отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Инзенский район» | Администрация района Администрация района | Ежегодный охват не менее 300 человек. |
|  |  | Культурно-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи (27 июня) |  | Образовательные учреждения , родители, главный специалист по делам молодежи Администрации МО «Инзенский район», отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Инзенский район» | Администрация района Администрация района | Ежегодный охват не менее 300 человек |
|  | июль | Культурно-развлекательная программа, посвященная празднику Петра и Февронии (8 июля) |  | Образовательные учреждения, родители, отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Инзенский район», Управление министерства труда и социального развития | Администрация района Администрация района | Ежегодный охват не менее 300 человек |
|  | август | Выставки, посвященные Дню государственного флага России (22 августа) |  | Работники районной библиотеки, отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Инзенский район» | Администрация района | Ежегодный охват не менее 600 человек |
|  |  | Мероприятия, посвященные Дню воинской славы – Дню разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. (23 августа) |  | Работники районной библиотеки, отдел по делам культуры и организации досуга населения МО «Инзенский район» | Администрация района | Ежегодный охват не менее 300 человек |
|  |  | Участие в акции «Помоги собраться в школу» |  | Управление министерства труда и социального развития, образовательные учреждения | Администрация района | Задействовать все образовательные учреждения района |
| Кадровое обеспечение | Май | Семинар поваров, начальников лагерей с дневным пребыванием, руководителей ОУ «О выполнении требований по организации летнего отдыха детей» |  | Роспотребнадзор, Управление образования | Администрация района | Задействовать начальников летних оздоровительных лагерей |
|  | Август | Итоговое совещание с ведомственными структурами по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей (рефлексия) |  | Администрация района, Управление образования, представители ведомственных структур | Администрация района | Подведение итогов летней кампании |
| Программное обеспечение | Апрель - май | Организация работы экспертной комиссии |  | Управление образования, МОУ ДОД РЦДТ | Администрация района | Экспертиза образовательных программ, их утверждение на районном уровне. |
|  | Март - май | Анализ информации школ о мероприятиях в летний период |  | Образовательные учреждения, Управление образования | Администрация района | Создание банка данных |
|  | Май | Приказ по Управлению образования об организации лагерей с дневным пребыванием детей |  | Управление образования | Администрация района | Приказ Управления образования |
|  | Апрель - май | Разработка и утверждение школьного положения об оздоровительных лагерях с дневным пребыванием |  | Образовательные учрежденгия | Администрация района | Положения |
|  | В течение года | Информационное сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей района в каникулярное время |  | Районная газета «Вперед», сайты организаций |  | Осведомленность населения через СМИ |
| Инвентаризация материально-технической базы | Январь - май | Новые требования САНПиНа к состоянию школьных столовых, спортивных залов, спортивных площадок во время летней кампании |  | Отделение надзорной деятельности по Инзенскому району УНД ГУ МЧС России, Роспотребнадзор, администрация района, Управление образования, образовательные учреждения. |  | Приведение в соответствии с нормами САНПиНа школьных столовых, спортивных залов, спортивных площадок |