АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Инза

29  апреля 2013 г.                                                                                           № 450

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Изменения в

отрасли «Образование» в Инзенском

районе, направленные на повышение

эффективности образования и науки»

В целях реализации Поручений Президента Российской Федерации              от 04.12.2012 № Пр-3411, Распоряжения Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 №108-пр «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование» в Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отрасли «Образование» в Инзенском районе, направленные на повышение эффективности образования и науки» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальному развитию М.М.Тимофееву.

Глава Администрации района                                                                 А.Е.Яшин

Гурьянова Н.А.

2-53-73

УТВЕРЖДЁН

постановлением  Администрации МО «Инзенский район»

от   29.04.2013 г.                       №450

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование» в Инзенском районе,

направленные на повышение эффективности образования и науки»

I. Изменения в системе дошкольного образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

получение Инзенским районом субсидий на софинансирование реализации региональной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 06.04.2011 № 13/143-П (далее – ОЦП «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы), в части развития дошкольных образовательных организаций;

реализация районной целевой программы «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования «Инзенский район» на 2012 -2014;

реализация Комплекса мер по модернизации системы дошкольного образования  в МО «Инзенский район»

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг в сфере дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг в сфере дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в системе дошкольного образования (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.11.2012 № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги в сфере дошкольного образования, в том числе за счёт развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг в сфере дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учётом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в системе дошкольного образования предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в организациях дошкольного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1-7 лет | Тыс. человек | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 44,2 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,4 | 47,4 | 50,0 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | Тыс. человек | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | Тыс. человек | - | 0,095 | 0,120 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 |
| 5. | Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | Тыс. человек | - | 0,095 | 0,120 | 0,010 | 0,010 | 0 | 0 |
| 5.1. | За счёт увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | Тыс. человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | За счёт расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы) | Тыс. человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | За счёт вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: | Тыс. человек | - | 0,095 | 0,120 | - | - | - | - |
| 5.3.1. | Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций: 2014 год – 1 здание по адресу: г.Инза, ул. Красных бойцов4-а. районный бюджет- | Тыс. человек | - | - | 0,120 | - | - | - | - |
| 5.3.2. | Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция): 2013 год – 2 группы (МОУ Инзенская НОШ, районный бюджет -11.7млн.рублей. 2 группы МДОУ Глотовский д/с «Лесовичок»; 1 группаМОУ Репьевская ООШ. 1 713 400 рублей. | Тыс. человек | - | 0,095 | - | - | - | - | - |
| 5.3.3. | Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.4. | Реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций: 2013 год | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений детских садов, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территории, приобретением и установкой оборудования: 2014 год – 2 здания: МБДОУ д/с №3 «Рябинка», МДОУ Панциревский д/с «Березка»: | Тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Численность работников дошкольных образовательных организаций – всего, в том числе педагогические работники | Тыс. человек | 0.291 0,089 | 0.299 0,092 | 0.300 0,92 | 0,305 0,94 | 0,305 0,94 | 0,310 0,96 | 0,315 0,98 |
| 7. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчёте на одного педагогического работника | человек | 10,18 | 10,86 | 10,86 | 11,7 | 11,70 | 11,75 | 11,22 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования на территории Инзенского района. | Администрация МО «Инзенский район» | 2013-2015 годы | 100% предоставление мест в ДОУ района |
| 1.2.1. | Реализация современных экономичных типовых проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения в рамках ОЦП «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011-2015 годы | Администрация МО «Инзенский район» | 2013-2014 годы |  |
| 1.2.3. | Поэтапный план строительства нового здания в рамках ОЦП «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2011- 2015 годы | Администрация МО «Инзенский район | 2013-2015 годы | Разработка проектно-сметной документации, строительство детского сада000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000в ДОУ районаление д/с " помодернизации системы дошкольного образования в МО "0000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 1.3. | Соблюдение требований к условиям предоставления услуг в сфере дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Администрация МО «Инзенский район | 2013-2018 годы | Соответствие условий предоставления услуг в сфере дошкольного образования требованиям к условиям предоставления услуг в сфере дошкольного образования, содержащихся в обновлённых регулирующих документах |
| 1.3.1. | Применение на территории МО «Инзенский район» обновлённых регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация МО «Инзенский район» | 2013-2015 годы | Количество проведённых обучающих семинаров по применению обновлённых регулирующих документов – 4 семинара в год |
| 1.3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Администрация МО «Инзенский район» | 2014-2018 годы | Ежемесячный мониторинг выявленных нарушений, указанных в предписаниях надзорных органов |
| 1.4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций: в 2018 году – 5 % |
| 1.4.1. | Применение методики расчёта норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Разработка и принятие постановлений Администрации МО «Инзенский район» о порядке финансового обеспечения получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 1.4.2. | Внедрение рекомендаций по формированию методики расчёта норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми, находящимися в дошкольной образовательной организации | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Разработка и принятие постановления Администрации МО «Инзенский район» по утверждению методики расчёта норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми, находящимися в дошкольной образовательной организации. |
| 1.4.3. | Разработка нормативно-правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Принятие нормативно-правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса, в срок до 31 декабря 2013 года |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования на территории МО «Инзенский район» | Администрация МО «Инзенский район», руководители дошкольных образовательных организаций* | 2013-2016 годы | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги в сфере дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: в 2013 году – 85 %; в 2014 году – 90 %; с 2015 года – 100 % |
| 2.1.1. | Внедрение нормативных правовых актов МО «Инзенский район», обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Реализация распоряжения Министерства по реализации ФГОС дошкольного образования |
| 2.1.2. | Внедрение плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Реализация распоряжения Министерства об утверждении плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 2.1.4. | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды | Управление образования МО «Инзенский район», руководители дошкольных образовательных организаций* | 2014-2016 годы | Утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды |
| 2.4. | Внедрение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая разработку показателей качества услуг в сфере дошкольного образования | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Принятие Администрацией МО «Инзенский район» постановления об утверждении порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая утверждение показателей качества услуг в сфере дошкольного образования |
| 2.4.1. | Разработка показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, на основе региональных | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013 год | Утверждение показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 2.4.2. | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций, на основе региональных | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013 год | Утверждение показателей эффективности деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций |
| 2.4.3. | Разработать показатели эффективности деятельности основных категорий работников подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников, на основе региональных | Администрация МО «Инзенский район» | 2013 год | Утверждение показателей эффективности деятельности основных категорий работников дошкольных образовательных организаций |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций: | Администрация МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013-2018 годы | Количество методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций в 2013 году – не менее 6 семинаров. Составление плана мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) |
| 3.1.1. | Изучение рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками дошкольных образовательных организаций, разработанных и утверждённых Минтрудом России при введении эффективного контракта | Администрация МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013 год (в течение одного месяца после утверждения рекомендаций) |  |
| 3.1.2. | Организация мероприятий по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | Администрация МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | II квартал 2013 года |  |
| 3.1.3. | Направление в дошкольные образовательные организации примерной формы трудового договора с работниками дошкольных образовательных организаций с целью внедрения механизмов эффективного контракта | Управление образования МО «Инзенский район» | II квартал 2013 года |  |
| 3.1.4. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками дошкольных образовательных организаций в связи с введением эффективного контракта | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013-2018 годы (с сентября 2013 года) |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий по повышению оплаты труда педагогических работников дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация МО «Инзенский район» | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в организациях общего образовании в Ульяновской области с 2013 года – 100 % |
| 3.3. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций: | Администрация МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013-2014 годы | Кратность среднемесячной заработной платы руководителей и основного персонала дошкольных образовательных организаций с 2013 года – не более 5 |
| 3.3.1. | Изучение методических рекомендаций по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013-2014 годы | Количество семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в 2013 году – не менее 6 семинаров |
| 3.3.2. | Организация мероприятий по разъяснению механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | Управление образования МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013-2014 годы |  |
| 3.3.3. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовым трудовым договором | Управление образования МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013-2014 годы | Удельный вес руководителей дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены дополнительные соглашения к трудовому договору (новые трудовые договоры), в общей численности руководителей дошкольных образовательных организаций к 2014 году – 100 % |
| 3.4.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дошкольного образования (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования МО «Инзенский район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций* | 2013-2018 годы |  |
| 3.4.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг в сфере дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта | Управление образования МО «Инзенский район» | 2015 год, 2017 год |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги в сфере дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Ульяновской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ульяновской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в системе общего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Инзенского района новых образовательных результатов включает в себя:

- введение ФГОС;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- мероприятия по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация системы педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя разработку и внедрение системы оценки качества общего образования.

Введение эффективного контракта в системе общего образования включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в системе общего образования предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. В 2013 году – 7 человек, в 2014 – 6 человек, в 2015 – 5 человек, в 2016 – 9 человек, в 2017 – 12 человек, в 2018 – 15 человек.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования Инзенского района

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодёжи в возрасте 7-17 лет | тыс. человек | 3,05 | 2,97 | 3,042 | 3,087 | 3,083 | 3,108 | 3,145 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 3,050 | 2,970 | 3,042 | 3,087 | 3,083 | 3,108 | 3,145 |
| 3. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчёте на одного учителя | человек | 10,03 | 10,06 | 10,31 | 10,42 | 10,43 | 10,5 | 10,62 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все обучающиеся 1-8 классов) | процентов | 22,43 | 40,0 | 58,74 | 68,09 | 76,71 | 100 | 100 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: | Управление образования МО «Инзенский район» с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2017 годы | Принятие постановления Администрации района, издание приказа Управления образования о введении ФГОС в штатном режиме. Проведение мониторинговых исследований реализации мероприятий по внедрению ФГОС |
| 1.1.1. | Начального общего образования: а) мониторинг введения ФГОС начального общего образования; б) комплекс мероприятий по обеспечению условий для введения ФГОС начального общего образования (планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: обеспечение учебниками и методическими пособиями, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, создание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса) | Управление образования МО «Инзенский район» с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего образования в организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучающихся по программам начального общего образования в организациях общего образования составит: в 2013 году – 75,9 % (3 классы и апробация в 4 классе МОУ Инзенская СОШ №3); в 2014 году – 100 % |
| 1.1.2. | Основного общего образования: а) мониторинг введения ФГОС основного общего образования; б) комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 (планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: обеспечение учебниками и методическими пособиями, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, создание материально- технической базы для осуществления образовательного процесса) | Управление образования МО «Инзенский район» с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2017 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам основного общего образования в организациях общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС, в общей численности обучающихся по программам основного общего образования в организациях общего образования составит: в 2013 году – 40 % (5 классы) в 2014 году – 58,7 % (5, 6 классы); в 2015 году – 68,1 % (5, 6, 7 классы); в 2016 году – 76,7% (5, 6, 7, 8 классы); в 2017 году – 100 % |
| 1.2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся: | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена: в 2013 году – 1,67; в 2014 году – 1,69; в 2015 году – 1,65; в 2016 году – 1,61; в 2017 году – 1,56; в 2018 году – 1,56. Анализ мониторинговых исследований |
| 1.2.1. | Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 год |  |
| 1.2.2. | Анализ результатов единого государственного экзамена | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013-2018 годы | Подготовка аналитической справки по участию и результатам ЕГЭ школьников района с использованием статистического сборника результатов единого государственного экзамена |
| 1.3. | Использование методических рекомендаций при сопровождении введения ФГОС нового поколения в общеобразовательных организациях с учётом российских тенденций | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций | 2013-2017 годы | Повышение показателей, характеризующих качество образования обучающихся по ФГОС: а) коэффициент обученности: в 2013 году – на 0,01 %; в 2014 году – на 0,01 %; в 2015 году – на 0,01 %; в 2016 году – на 0,01 %; в 2017 году – на 0,01 %; б) коэффициент образования: в 2013 году – на 0,05 %; в 2014 году – на 0,05 %; в 2015 году – на 0,05 %; в 2016 году – на 0,05 %; в 2017 году – на 0,05 %; в) степень обученности учащихся: в 2013 году – на 0,01 %; в 2014 году – на 0,01 %; в 2015 году – на 0,01 %; в 2016 году – на 0,01 %; в 2017 году – на 0,01 %. |
| 1.4. | Проведение апробации разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (TIMSS, PIRLS) | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования, учителя общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена: в 2013 году – 1,67; в 2014 году – 1,69; в 2015 году – 1,65; в 2016 году – 1,61; в 2017 году – 1,56; в 2018 году – 1,58. |
| 2. Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 2.1. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Принять участие в разработке положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учётом федеральных, региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2015 годы | Удельный вес оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, от общего количества в муниципальном образовании «Инзенский район» к 2015 году – не менее 80 %. Принятие постановления Администрации МО «Инзенский район об утверждении положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования |
| 2.1.2. | Принять участие в разработке нормативно-правовой базы по процедуре общественной аккредитации образовательных организаций общего образования | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2015 годы | Принятие постановления Администрации МО «Инзенский район» о порядке проведения общественной аккредитации учреждений общего образования |
| 2.1.3. | Апробация инструментария оценки качества на уровне образовательных организаций с привлечением потребителей, общественных организаций и объединений педагогов к процедурам оценки качества образования | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2015 годы | Принятие постановления Администрации МО «Инзенский район») об утверждении механизма апробации инструментария оценки качества на уровне образовательных организаций с привлечением потребителей, общественных организаций и объединений педагогов к процедурам оценки качества образования |
| 2.1.4. | Создание условий для минимизации отчётности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчётности образовательных организаций общего образования. Осуществлять контроль за школьными сайтами, проводить их коррекцию. Ежегодно проводить конкурсы школьных сайтов, организовать работу электронных учительских и ввести электронные дневники для школьников | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2015 годы | Уменьшение объёма и видов документооборота в образовательных организациях общего образования не менее чем в 2 раза. Принятие постановления Администрации МО «Инзенский район») о минимизации отчётности образовательных организаций общего образования |
| 2.2. Реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена в школах, работающих в сложных социальных условиях. Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2014 годы |  |
| 2.2.2. | внедрение программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: - МОУ Аргашская ООШ; - МОУ Неклюдовская СОШ; - МОУ Тияпинская СОШ; - МОУ Глотовская СОШ; - МОУ Забалуйская СОШ | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2015 годы |  |
| 3. Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 3.1. | внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования | Управление образования МО «Инзенский район»,руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования по годам: в 2013 году – 18,5 %; в 2014 году – 19,0 %; в 2015 году – 19,0 %; в 2016 году – 19,5 %; в 2017 году – 20 %; в 2018 году – 21 % |
| 3.1.1. | Изучение рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками образовательных организаций общего образования, разработанных и утверждённых Минтрудом России при введении эффективного контракта | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013 год (в течение одного месяца после утверждения рекомендаций на федеральном уровне) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ульяновской области с 2013 года – 100 %. Количество методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования в 2013 году – не менее 6 семинаров |
| 3.1.2. | Организация мероприятий по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | II квартал 2013 года |  |
| 3.1.3. | Использование направленной примерной формы трудового договора с работниками образовательных организаций общего образования с целью внедрения механизмов эффективного контракта | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | II квартал 2013 года | Издание приказа Управления образования МО «Инзенский район») об утверждении плана мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками образовательных организаций общего образования |
| 3.1.5. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками общеобразовательных организаций в связи с введением эффективного контракта | Управление образования МО «Инзенский район», руководители образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы (с сентября 2013 года) | Доля заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками общеобразовательных организаций по модели эффективного контракта в общем количестве заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками общеобразовательных организаций к 2014 году – 100 % |
| 3.2. | Проведение мероприятий в связи с повышением оплаты труда педагогическим работникам системы общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013-2018 годы (начиная с II квартала 2013 года) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ульяновской области с 2013 года – 100 % |
| 3.3. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе общего образования (публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования МО «Инзенский район», руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | Составление ежеквартального аналитического отчёта о внедрении эффективного контракта. Освещение лучших практик внедрения эффективного контракта в средствах массовой информации |
| 3.5. | внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013-2018 годы | Кратность среднемесячной заработной платы руководителей и основного персонала дошкольных образовательных организаций с 2013 года – не более 5 |
| 3.5.1. | Изучение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013 год (в течение одного месяца после утверждения рекомендаций) | Количество семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в 2013 году – не менее 6 семинаров |
| 3.5.2. | Организация мероприятий по разъяснению механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования | Управление образования МО «Инзенский район» | II квартал 2013 года |  |
| 3.5.3. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями образовательных организаций общего образования в соответствии с типовым трудовым договором | Управление образования МО «Инзенский район» | 2013-2018 годы (начиная с 01 сентября 2013 года) | Доля заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями образовательных организаций общего образования по модели эффективного контракта в общем количестве заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями образовательных организаций общего образования к 2017 году – 100 % |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,67 | 1,69 | 1,65 | 1,61 | 1,56 | 1,58 | Улучшатся результаты выпускников образовательных организаций общего образования, в первую очередь тех образовательных организаций общего образования, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей образовательных организаций общего образования в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования | процентов | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | Численность молодых учителей образовательных организаций общего образования в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 24 % общей численности учителей образовательных организаций общего образования |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ульяновской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 % средней заработной платы в Ульяновской области |
| 4. | Удельный вес образовательных организаций МО «Инзенский район», в которых оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций общего образования | процентов | - | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Во всех общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |

III. Изменения в системе дополнительного образования детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг  в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию региональной программы развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в сфере дополнительного образования детей;

распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг в сфере дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 %  – за счёт бюджетных средств.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет | тыс. человек | 3,5 | 3,52 | 3,59 | 3,62 | 3,63 | 3,65 | 3,7 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет | процентов | 46,3 | 50 | 52 | 57,7 | 63,4 | 69,1 | 75 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,078 | 0,085 | 0,120 | 0,140 | 0,153 | 0,168 | 0,185 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименования показателя | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение програм мы развития дополнительного образования детей в Инзенском районе | Управление образова ния с участием руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования: в 2013 году – 50 %; в 2014 году – 52 %; в 2015 году – 57,7 %; в 2016 году – 63,4 %; в 2017 году – 69,1 %; в 2018 году – 75 %. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования: в 2013 году – 35 %; в 2014 году – 38 %; в 2015 году – 40 %; в 2016 году – 43 %; в 2017 году – 44 %; в 2018 году – 46 %. Утверждение постановлением администрации МО «Инзенский район» межведомственной программы развития дополнительного образования. Ежегодное составление аналитического отчёта современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |
| 1.2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в сфере дополнительного образования детей (приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновлёнными документами, регламентирующими требования к условиям организации образовательной деятельности) | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015 год |  |
| 1.3. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы |  |
| 1.4. | Организация мониторинга и предоставление информации в Министерство образования Ульяновской области о реализации межведомственной программы развития дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015-2018 годы |  |
| 1.5. | Создание условий для использова- ния ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образова- ния, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | Принятие постановления админист- рации МО «Инзенский район» об утверждении механизма государственно-частного партнёрства. |
| 1.5.1. | Разработка механизма государственно-частного партнёрства | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015 год |  |
| 1.5.2. | Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и государственно-частного партнёрства в предоставлении услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы |  |
| 2. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013 год | Принятие постановления администрации МО «Инзенский район» об утверждении показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей и показателей эффективности деятельности руководителей организаций дополнительного образования детей. Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образова- ния детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, в общей численности муниципальных организаций дополнительного образования детей к 2017 году – 100 % |
| 2.2. | Внедрение показателей эффективности деятельности руководителей организаций дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013 год |  |
| 2.3. | Внедрение методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности основных категорий работников организаций дополнительного образования детей, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Министерство, Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013 год |  |
| 3. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в реализации комплексной программы «Ковровая дорожка» по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи в Инзенском районе на 2012-2015 годы, утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 14.05.2012 № 22/313-пр | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования: в 2013 году – 35 %; в 2015 году – 40 %; в 2016 году – 42,5 %; в 2017 году – 44 %; в 2018 году – 46 % |
| 4. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципаль- ных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополни- тельного образования детей | 2013-2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных ор- ганизациях дополнительного образования детей в общей численности педагогов в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей к 2018 году – 25 %. Количество обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2013 году – не менее 6. Доля заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей по модели эффективного контракта в общем количестве заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к 2018 году – 100 % |
| 4.1.1. | Изучение рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей, разработанных и утверждённых Минтрудом России, при введении эффективного контракта | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | II квартал 2013 года |  |
| 4.1.2. | Организация мероприятий по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | II квартал 2013 года |  |
| 4.1.3. | Направление в муниципальные организации дополнительного образования детей примерной формы трудового договора с работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей с целью внедрения механизмов введения эффективного контракта | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | III квартал 2013 года |  |
| 4.1.4. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дополнительного образования (публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы (начиная с II квартала 2013 года) |  |
| 4.1.5. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей в связи с введением эффективного контракта | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы (с сентября 2013 года) |  |
| 4.1.6. | Мониторинг влияния введения эффективного контракта на качество образовательных услуг в сфере дополнительного образования, в том числе выявление лучших практик введения эффективного контракта | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015 год, 2017 год | Освещение лучших практик внедрения эффективного контракта в средствах массовой информации |
| 4.2. | Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2017 годы | Отношение средней заработной платы педагогов муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в Ульяновской области: в 2013 году – 0,75 в 2014 году – 0,8 в 2015 году – 0,85; в 2016 году – 0,9; в 2017 году – 0,95; в 2018 году – 1,0 |
| 4.3. | Разработка и внедрение механизмов введения эффективного контракта с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Кратность среднемесячной заработной платы руководителей и основного персонала организаций дополнительного образования детей с 2013 года – не более 5 |
| 4.3.1. | Изучение методических рекомендаций по стимулированию руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя муниципальной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013 год (в течение одного месяца после утверждения рекомендаций) |  |
| 4.3.2. | Организация мероприятий по разъяснению механизмов введения эффективного контракта с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | II квартал 2013 года |  |
| 4.3.3. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями муниципальных органи заций дополнительного образования детей в соответствии с типовым трудовым договором | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013 год | Доля заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей по модели эффективного контракта в общем количестве заключённых дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей к 2017 году – 100 % |
| 4.4. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Количество семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2013 году – не менее 6 семинаров |
| 4.4.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дополнительного образования (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  |
| 4.4.2. | Мониторинг влияния введения эффективного контракта на качество образовательных услуг в сфере дополнительного образования, в том числе выявление лучших практик введения эффективного контракта | Управление образования, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | Освещение лучших практик внедрения эффективного контракта в средствах массовой информации |
| 4.5. | Обеспечение качества кадрового со- става сферы дополнительного образования детей: подготовка руководителей учреждений дополнительного образования по программе подготовки современных менеджеров в образовании | Управление образова- ния, муниципальные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей численности педагогов в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей: в 2013 году – 12 %; в 2014 году – 14 %; в 2015 году – 15 %; в 2016 году – 17 %; в 2017 году – 20 %; в 2018 году – 25 % |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет | процентов | 50 | 52 | 57,7 | 63,4 | 69,1 | 75 | Не менее 75 % детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги в сфере дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 25 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 | До 46 % увеличится доля обучающихся по про- граммам общего образо- вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате в Ульяновской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех муниципальных организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100 % средней заработной платы в Ульяновской области |